## Thông Tin Chung
| TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ | [5 empty] | File này là file report cuối cùng của dự án
Project Name | Ứng dụng bán nột thất |  |  | Creator | Phạm Huy Hoàng
Project Code | Mã dự án PMA101 |  |  | Reviewer/Approver | Phạm Huy Hoàng
Document Code | Agile_Ứng dụng bán nột thất |  |  | Issue Date | 2024-05-28
|  |  |  | Version | Phiên bản v1.0
Record of change | Ghi lại các thay đổi
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
2024-05-28 | 1.0 |  |  |  |  | Các version thực hiện test khác nhau
Ngày hiệu lực | Phiên bản | Thay đổi hạng mục |  | Mô tả thay đổi gì trong phiên bản | Tài liệu tham khảo là tài liệu nào | Dạng kiểu file Test case
Group: | 9
MEMBER
STT | Tên thành viên |  |  | Nhiệm vụ
1 | Phùng Quang Dũng |  |  | Giỏ hàng, thanh toán, Thanh Toán,thêm-sửa-xóa sản phẩm,sản phẩm yêu thích,Thống kê
2 | Vi Văn hậu |  |  | Đăng nhập và đăng ký, Đăng nhập và đăng ký, Địa chỉ nhận hàng,Tìm kiếm sản phẩm,lịch sử đặt hàng,đánh giá sản phẩm

## Đăng nhập và đăng ký
Module Code(Mã Module) | Đăng nhập và đăng ký | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-18 |  |  | N/A
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Đăng nhập và đăng ký | [6 empty] | Pass or Fail
Login_01 | Đăng nhập thành công | Nhập đúng Email và Pass | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Nhập Email và Pass B3: Nhấn nút đăng nhập B4: Truy cập vào giao diện chính | Emai: Tuanvv@gmail.com Pass: 123123 | Tài khoản đăng nhập thành công và truy cập được vào trang chủ | Tài khoản đăng nhập thành công và truy cập được vào trang chủ |  | Pass | 2024-05-18
Login_02 | Đăng nhập thất bại | Không nhập Email và Pass | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Không nhập Email và Pass B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"Vui lòng nhập Email và Pass" | Email: Pass: | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Email hoặc Pass) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Email hoặc Pass) |  | Pass | 2024-05-18
Login_03 | Đăng nhập thất bại | Không nhập Email và Pass | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Không nhập Email B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"Vui lòng nhập Email" | Email: Pass: 123123 | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Email) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Email) |  | Pass | 2024-05-18
Login_04 | Đăng nhập thất bại | Không nhập Pass | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Không nhập Pass B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"Vui lòng nhập Pass" | Email: Abc123 Pass: | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Pass) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo không nhập Pass) |  | Pass | 2024-05-18
Login_05 | Đăng nhập thất bại | Nhập sai Email | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Nhập sai Email B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"Nhập sai Email" | Email: Tnvv@gmail.com Pass: 123123 | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo sai Email hoặc Pass) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo sai Email hoặc Pass) |  | Pass | 2024-05-18
Login_06 | Đăng nhập thất bại | Nhập sai Pass | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Nhập sai Pass B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"Nhập sai Pass" | Email: Tuanvv@gmail.com Pass: 22222 | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo sai Email hoặc Pass) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo sai Email hoặc Pass) |  | Pass | 2024-05-18
Login_07 | Đăng nhập thất bại | Nhập đúng Email và Pass nhưng bị block không truy cập vào được | B1: Truy cập vào trang đăng nhập B2: Nhập đúng Email và Pass B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị thông báo"tài khoản của bạn đã bị khóa" | Email: Tuanvv@gmail.com Pass: 123123 | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã bị khóa) | Đăng nhập thất bại và quay về trang đăng nhập (hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã bị khóa) |  | Pass | 2024-05-18
Register_01 | Đăng ký thành công | Nhập Name và Email và Pass và ConfirmPass | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Nhập Name và Email và Pass và ConfirmPass B3: Nhấn nút đăng ký , hiển thị "đăng ký thành công" | Name: Hiệp Email: Hiepnv@gmail.com Pass: 123456 ConfirmPass: 123456 | Đăng ký thành công được và truy cập vào trang đăng nhập (hiển thị thông báo "đăng ký thành công") | Đăng ký thành công được và truy cập vào trang đăng nhập (hiển thị thông báo "đăng ký thành công") |  | Pass | 2024-05-18
Register_02 | Đăng ký thất bại | Bỏ trống tất cả các trường dữ liệu | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Bỏ trống tất cả các trường dữ liệu B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập các trường dữ liệu còn trống" | Name: Email: Pass: ConfirmPass: | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo vui lòng nhập Name , Email, Pass ,confirmPass) | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo vui lòng nhập Name , Email, Pass ,confirmPass) |  | Pass | 2024-05-18
Register_03 | Đăng ký thất bại | Không nhập Name | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Không nhập Name B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập Name" | Name: Email: Hiepnv@gmail.com Pass: 123456 ConfirmPass: 123456 | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Name") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Name") |  | Pass | 2024-05-18
Register_04 | Đăng ký thất bại | Không nhập Pass | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Không nhập pass B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập Pass" | Name: Hiệp Email: Hiepnv@gmail.com Pass: ConfirmPass:123456 | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Pass") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Pass") |  | Pass | 2024-05-18
Register_05 | Đăng ký thất bại | Không nhập Email | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Không nhập Email B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập Email" | Name: Hiệp Email: Pass: 123456 ConfirmPass: 123456 | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Email") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Email") |  | Pass | 2024-05-18
Register_06 | Đăng ký thất bại | Không nhập ConfirmPass | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Không nhập ConfirmPass B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập ConfirmPass" | Name: Hiệp Email: Hiepnv@gmail.com Pass: 123456 ConfirmPass: | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập ConfirmPass") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị thông báo "Vui lòng nhập ConfirmPass") |  | Pass | 2024-05-18
Register_07 | Đăng ký thất bại | Nhập ConfirmPass không giống Pass | B1: Truy cập vào trang đăng ký B2: Nhập ConfirmPass không giống Pass B3: Nhấn nút đăng ký, hiển thị "Vui lòng nhập ConfirmPass giống Pass" | Name: Hiệp Email: Hiepnv@gmail.com Pass: 123456 ConfirmPass:123 | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị "Vui lòng nhập ConfirmPass giống Pass") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị "Vui lòng nhập ConfirmPass giống Pass") |  | Pass | 2024-05-18
Login_08 | Đăng ký thất bại | Nhập Email đã đăng ký | B1: Truy cập vào trang đăng kí B2: Nhập Email đã đăng ký B3: Nhấn nút đăng nhập, hiển thị"Email này đã được đăng ký" | Name: Hiệp Emai: Tuanvv@gmail.com Pass: 123456 ConfirmPass:123456 | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị "Vui lòng nhập Email khác") | Tài khoản đăng kí thất bại và quay về trang đăng kí (hiển thị "Vui lòng nhập Email khác") |  | Pass | 2024-05-18

## list sản phẩm và CT sản p
Module Code(Mã Module) | list sản phẩm và chi tiết sản phẩm | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-23 |  |  | N/A
10 | 0 |  |  | 0 |  | 10
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| list sản phẩm và chi tiết sản phẩm | [6 empty] | Pass or Fail
Product list_01 | kiểm tra giao diện danh sách sảch phẩm | giao diện danh sách sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào danh sách sản phẩm |  | hiển thị đầy đủ các sản phẩm(sản phẩm được hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh , tên , giá sản phẩm và giao diện đúng với trong thiết kế) | hiển thị đầy đủ các sản phẩm(sản phẩm được hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh , tên , giá sản phẩm và giao diện đúng với trong thiết kế) |  | Pass | 2024-05-23
Product list_02 | kiểm tra giao diện danh sách sảch phẩm | thay đổi giá sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào danh sách sản phẩm Bước 2 : thay đổi giá của một sản phẩm Coffee Chair(20.00 thành 9.00 $) Bước 3 : kiểm tra lại danh sách sản phẩm |  | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi giá thành 9.00 $ | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi giá thành 9.00 $ |  | Pass | 2024-05-23
Product list_03 | kiểm tra giao diện danh sách sảch phẩm | thay đổi tên sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào danh sách sản phẩm Bước 2 : thay đổi tên của một sản phẩm Coffee Chair(Coffee Chair thành Coffee) Bước 3 : kiểm tra lại danh sách sản phẩm |  | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi tên thành Coffee | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi tên thành Coffee |  | Pass | 2024-05-23
Product list_04 | kiểm tra giao diện danh sách sảch phẩm | thay đổi ảnh sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào danh sách sản phẩm Bước 2 : thay đổi ảnh của một sản phẩm Coffee Chair Bước 3 : kiểm tra lại danh sách sản phẩm |  | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi thành ảnh mới | sản phẩm Coffee Chair được thay đổi thành ảnh mới |  | Pass | 2024-05-23
Product list_05 | kiểm tra giao diện danh sách sảch phẩm | thểm một sản phẩm mới | Bước 1 : Truy cập vào danh sách sản phẩm Bước 2 : thêm một sản phẩm mới(tên Coffee Table, giá 50.00 $ và ảnh pr1.png) Bước 3 : kiểm tra lại danh sách sản phẩm | tên : Coffee Table giá : 50.00$ anh : pr1.png | danh sách sản phẩm thể một sản phẩm mới với tên Coffee Table , giá 50.00$ và ảnh pr1.png | danh sách sản phẩm thể một sản phẩm mới với tên Coffee Table , giá 50.00$ và ảnh pr1.png |  | Pass | 2024-05-23
[8 empty] | Pass | 2024-05-23
product details_01 | kiểm tra giao diện chi tiết sản phẩm sảch phẩm | giao diên chi tiết sản phẩm | Bước 1 : ấn vào sản phẩm Coffee Chair |  | hiển thị đầy đủ các sản phẩm(sản phẩm được hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh , tên , giá sản phẩm ,đánh giá và giao diện đúng với trong thiết kế) | hiển thị đầy đủ các sản phẩm(sản phẩm được hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh , tên , giá sản phẩm ,đánh giá và giao diện đúng với trong thiết kế) |  | Pass | 2024-05-23
product details_02 | kiểm tra giao diện chi tiết sản phẩm sảch phẩm | thay đổi giá sản phẩm | Bước 1 : ấn vào sản phẩm Simple Desk Bước 2 : thay đổi giá của một sản phẩm Coffee Chair(50.00 thành 20.00 $) Bước 3 : kiểm tra lại chi tiết sản phẩm Simple Desk |  | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi giá thành 20.00 $ | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi giá thành 20.00 $ |  | Pass | 2024-05-23
product details_03 | kiểm tra giao diện chi tiết sản phẩm sảch phẩm | thay đổi tên sản phẩm | Bước 1 : ấn vào sản phẩm Simple Desk Bước 2 : thay đổi tên của một sản phẩm Coffee Chair(Coffee Chair thành Chair) Bước 3 : kiểm tra lại chi tiết sản phẩm Simple Desk |  | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi tên thành Chair | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi tên thành Chair |  | Pass | 2024-05-23
product details_04 | kiểm tra giao diện chi tiết sản phẩm sảch phẩm | thay đổi ảnh sản phẩm | Bước 1 : ấn vào sản phẩm Simple Desk Bước 2 : thay đổi ảnh của một sản phẩm Coffee Chair(pr3.png thành pr4.png) Bước 3 : kiểm tra lại chi tiết sản phẩm Simple Desk |  | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi ảnh thành pr4.png | chi tiết sản phẩm Simple Desk được thay đổi ảnh thành pr4.png |  | Pass | 2024-05-23
product details_05 | kiểm tra giao diện chi tiết sản phẩm sảch phẩm | kiểm tra nút thoát | Bước 1 : ấn vào sản phẩm Simple Desk Bước 2 : ấn nút thoát Bước 3 : kiểm tra lại chi tiết sản phẩm Simple Desk |  | thoát khỏi chi tiết sản phẩm quay trở lại danh sách sản phẩm | thoát khỏi chi tiết sản phẩm quay trở lại danh sách sản phẩm |  | Pass | 2024-05-23

## Giỏ hàng
Module Code(Mã Module) | Giỏ hàng | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Phùng Quang Dũng | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-24 |  |  | N/A
13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Phùng Quang Dũng
| giỏ hàng | [6 empty] | Pass orr Fail
cart_01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng | Bước 1: Chọn sản phẩm (Coffee Table) Bước 2: Nhấn thêm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo "Đã thêm thành công!" |  | sản phẩm thêm vào giỏ hàng | sản phẩm thêm vào giỏ hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_02 | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Chọn số lượng ( không chọn) | Bước 1: Chọn sản phẩm (Coffee Table) Bước 2: Để số lương < 1 Bước 3: Nhấn thêm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo "số lượng sản phẩm phải lớn hơn 1!" |  | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_03 | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Chọn số lượng ( quá lớn ) | Bước 1: Chọn sản phẩm (Coffee Table) Bước 2: Để số lương > 50 Bước 3: Nhấn thêm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo "số lượng sản phẩm không thể lớn hơn 50" |  | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_04 | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Chọn số lượng (vượt quá số lượng trong kho) | Bước 1: Chọn sản phẩm (Coffee Table) Bước 2: Để số lương > 35 Bước 3: Nhấn thêm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo "số lượng sản phẩm trong kho < 35" |  | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng | sản phẩm không thêm vào giỏ hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_06 | Sửa số lượng sản phẩm thành công | Nhấn sửa số lượng | Bước 1: Nhấn vào Giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào số lượng và sửa Bước 3: Bấm nút sửa, hiển thị"sửa số lượng thành công" |  | Sửa số lượng sản phẩm thành công | Sửa số lượng sản phẩm thành công |  | Pass | 2024-05-24
cart_07 | Sửa số lượng sản phẩm thành công | Nhấn sửa số lượng (từ 1 xuống 0) | Bước 1: Nhấn vào Giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào số lượng và sửa ( từ 1 xuống 0 ) |  | sản phẩm được xóa trên giỏ hàng | sản phẩm được xóa trên giỏ hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_08 | Sửa số lượng sản phẩm thành công | Nhấn sửa số lượng ( từ 1 thành 36 ) | Bước 1: Nhấn vào Giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào số lượng và sửa ( từ 1 thành 36 ) |  | Hiển thị thông báo "sản phẩm trong kho còn dưới 36" | Hiển thị thông báo "sản phẩm trong kho còn dưới 36" |  | Pass | 2024-05-24
cart_09 | Sửa số lượng sản phẩm thành công | Nhấn sửa số lượng ( từ 1 thành 51 ) | Bước 1: Nhấn vào Giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào số lượng và sửa ( từ 1 thành 51 ) |  | Hiển thị thông báo "số lượng sản phẩm không được vượt quá 50" | Hiển thị thông báo "số lượng sản phẩm không được vượt quá 50" |  | Pass | 2024-05-24
cart_10 | Xóa sản phẩm thành công | Nhấn vào nút xóa | Bước 1: Nhấn vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào nút xóa sản phẩm |  | Sản phảm trong giỏ hàng bị xóa | Sản phảm trong giỏ hàng bị xóa |  | Pass | 2024-05-24
cart_11 | kiểm tra tổng tiền | thêm tổng tiền | Bước 1: Chọn sản phẩm (Coffee Table) Bước 2: Nhấn thêm vào giỏ hàng, hiển thị thông báo "Đã thêm thành công!" |  | sản phẩm thêm vào giỏ hàng và cộng tiền của đơn hàng vào tổng tiền | sản phẩm thêm vào giỏ hàng và cộng tiền của đơn hàng vào tổng tiền |  | Pass | 2024-05-24
cart_12 | kiểm tra tổng tiền | giảm tổng tiền | Bước 1: Nhấn vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào nút xóa sản phẩm |  | Sản phảm trong giỏ hàng bị xóa và tổng tiền bị trừ bằng tiền hàng | Sản phảm trong giỏ hàng bị xóa và tổng tiền bị trừ bằng tiền hàng |  | Pass | 2024-05-24
cart_13 | thêm mã khuyến mãi | thêm mã khuyến mãi | Bước 1: Nhấn vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn vào thêm khuyến mãi |  | tổng tiền được giảm theo mã khuyến mãi | tổng tiền được giảm theo mã khuyến mãi |  | Pass | 2024-05-24

## Đặt hàng
Module Code(Mã Module) | Đặt hàng | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Phùng Quang Dũng | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-24 |  |  | N/A
5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Phùng Quang Dũng
| Đặt hàng | [6 empty] | Pass orr Fail
order_01 | đặt hàng thành công | chọn sản phẩm và thanh toán | Bước 1: vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn Check out Bước 3 : thêm thông tin địa chỉ, phương thức thanh toán , phương thức vận chuyển Bước 4 : nhấn SUBMIT ORDER | địa chỉ : 26 phường phương canh phươn thức thanh toán : số tài khoản phương thức vận chuyển : nhanh (2-3 ngày) | sản phẩm được đặt hàng thành công và thêm vào đơn hàng | sản phẩm được đặt hàng thành công và thêm vào đơn hàng |  | Pass | 2024-05-24
order_02 | đặt hàng thất bại | bỏ trống địa chỉ | Bước 1: vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn Check out Bước 3 :bỏ trống địa chỉ, thêm thông tin phương thức thanh toán , phương thức vận chuyển Bước 4 : nhấn SUBMIT ORDER | địa chỉ : phươn thức thanh toán : số tài khoản phương thức vận chuyển : nhanh (2-3 ngày) | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống đỉa chỉ") | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống đỉa chỉ") |  | Pass | 2024-05-24
order_03 | đặt hàng thất bại | bỏ trống phương thức thanh toán | Bước 1: vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn Check out Bước 3 :bỏ trống địa chỉ, thêm thông tin phương thức thanh toán , phương thức vận chuyển Bước 4 : nhấn SUBMIT ORDER | địa chỉ : 26 phường phương canh phươn thức thanh toán : phương thức vận chuyển : nhanh (2-3 ngày) | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống phươn thức thanh toán") | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống phươn thức thanh toán") |  | Pass | 2024-05-24
order_04 | đặt hàng thất bại | bỏ trống phương thức vận chuyển | Bước 1: vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn Check out Bước 3 :bỏ trống địa chỉ, thêm thông tin phương thức thanh toán , phương thức vận chuyển Bước 4 : nhấn SUBMIT ORDER | địa chỉ : 26 phường phương canh phươn thức thanh toán : số tài khoản phương thức vận chuyển : | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống phương thức vận chuyển ") | đặt hàng không thành công (hiện thông báo " không được để trống phương thức vận chuyển ") |  | Pass | 2024-05-24
order_05 | kiểm tra order | kiểm tra order | Bước 1: vào giỏ hàng Bước 2: Nhấn Check out Bước 3 : kiểm tra order (95.00 $) Bước 4 : quay lại giỏ hàng xóa đi một sản phẩm với giá 20.00$ |  | tiền order được trừ đi 20.00$ và tổng tiền được giảm đi 20.00$ | tiền order được trừ đi 20.00$ và tổng tiền được giảm đi 20.00$ |  | Pass | 2024-05-24
`

## Địa chỉ nhận hàng
Module Code(Mã Module) | Địa chỉ nhận hàng | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | N/A
17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Địa chỉ nhận hàng | [6 empty] | Pass or Fail
address_01 | Sử dụng địa chỉ giao hàng | Sử dụng địa chỉ giao hàng thành công | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn địa chỉ mong muốn |  | Địa chỉ nhân hàng đã được thay đổi thành địa chỉ mới | Địa chỉ nhân hàng đã được thay đổi thành địa chỉ mới |  | Pass | 2024-05-28
address_02 | Thêm địa chỉ giao hàng thành công | Thêm đầy đủ thông tin | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Nam Từ Liêm | Thêm thành công địa chỉ nhận hang mới | Thêm thành công địa chỉ nhận hang mới |  | Pass | 2024-05-28
address_03 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Full name, Address, Zipcode, Country, City, District | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Address: Zipcode: Country: City: District: | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập đủ tất cả các trường dữ liệu") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập đủ tất cả các trường dữ liệu") |  | Pass | 2024-05-28
address_04 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Full name | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Nam Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Full name") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Full name") |  | Pass | 2024-05-28
address_05 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Address | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Pham Address: Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Nam Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Address") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Address") |  | Pass | 2024-05-28
address_06 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Zipcode | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode: Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Nam Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Zipcode") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Zipcode") |  | Pass | 2024-05-28
address_07 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn Country | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: City: Hà Nội District: Nam Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn Country") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn Country") |  | Pass | 2024-05-28
address_08 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn City | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: District: Nam Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn City") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn City") |  | Pass | 2024-05-28
address_09 | Thêm địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn District | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: Hà Nội District: | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn District:") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn District:") |  | Pass | 2024-05-28
address_10 | Sửa địa chỉ giao hàng thành công | Thêm đầy đủ thông tin | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: 32 phường phương canh Zipcode:Thanh Cong Phan Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Bắc Từ Liêm | Địa chỉ giao hàng được sửa thành công | Địa chỉ giao hàng được sửa thành công |  | Pass | 2024-05-28
address_11 | Sửa địa chỉ giao hàng | Tự động điền | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: Pham Address: 26 phường phương canh Zipcode:Pham Cong Thanh Country: Việt Nam City: Hà Nội District:Nam Từ Liêm | các thông tin cũ vẫn được hiện lên để tránh người dùng quyên | các thông tin cũ vẫn được hiện lên để tránh người dùng quyên |  | Pass | 2024-05-28
address_12 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Full name | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: Address: 32 phường phương canh Zipcode:Thanh Cong Phan Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Bắc Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Full name") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Full name") |  | Pass | 2024-05-28
address_13 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Address | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: Zipcode:Thanh Cong Phan Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Bắc Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Address") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Address") |  | Pass | 2024-05-28
address_14 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không nhập Zipcode | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: 32 phường phương canh Zipcode: Country: Việt Nam City: Hà Nội District: Bắc Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Zipcode") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Zipcode") |  | Pass | 2024-05-28
address_15 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn Country | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: 32 phường phương canh Zipcode:Thanh Cong Phan Country: City: Hà Nội District: Bắc Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn Country") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn Country") |  | Pass | 2024-05-28
address_16 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn City | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: 32 phường phương canh Zipcode:Thanh Cong Phan Country: Việt Nam City: District: Bắc Từ Liêm | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn City") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn City") |  | Pass | 2024-05-28
address_17 | Sửa địa chỉ giao hàng thất bại | Không chọn District | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | Full name: thanh Address: 32 phường phương canh Zipcode:Thanh Cong Phan Country: Việt Nam City: Hà Nội District: | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn District:") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng chọn District:") |  | Pass | 2024-05-28

## Thanh Toán
Module Code(Mã Module) | Thanh Toán | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Phùng Quang Dũng | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | N/A
11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Phùng Quang Dũng
| Thanh Toán | [6 empty] | Pass or Fail
Payment_01 | Sử dụng tài khoản ngân hàng | Sử dụng địa chỉ giao hàng thành công | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Payment Method B3: Chọn tài khoản mong muốn |  | tài khoản ngân hàng đã được thay đổi thành tài khoản ngân hàng mới | tài khoản ngân hàng đã được thay đổi thành tài khoản ngân hàng mới |  | Pass | 2024-05-28
Payment_02 | Thêm tài khoản ngân hàng thành công | Thêm đầy đủ thông tin | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Payment Method B3: Chọn thêm tài khoản ngân hàng mới B4: Chọn ADD NEW CARD | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 7533 3423 3456 CVV: 123 Expiration Date: 03/22 | Thêm thành công tài khoản ngân hàng mới | Thêm thành công tài khoản ngân hàng mới |  | Pass | 2024-05-28
Payment_03 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Không nhập CardHolder Name, Card Number, CVV, Expiration Date | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Payment Method B3: Chọn thêm tài khoản ngân hàng mới B4: Chọn ADD NEW CARD | CardHolder Name: Card Number: CVV: Expiration Date: | Thêm tài khoản ngân hàng mới mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập đủ tất cả các trường dữ liệu") | Thêm tài khoản ngân hàng mới mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập đủ tất cả các trường dữ liệu") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_04 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Không nhập CardHolder Name | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Payment Method B3: Chọn thêm tài khoản ngân hàng mới B4: Chọn ADD NEW CARD | CardHolder Name: Card Number: 4534 7533 3423 3456 CVV: 123 Expiration Date: 03/24 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập CardHolder Name") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập CardHolder Name") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_05 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Không nhập Card Number | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Payment Method B3: Chọn thêm tài khoản ngân hàng mới B4: Chọn ADD NEW CARD | CardHolder Name: Pham Card Number: CVV: 123 Expiration Date: 03/25 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Card Number") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Card Number") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_06 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Không nhập CVV | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 7533 3423 3456 CVV: Expiration Date: 03/26 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập CVV") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập CVV") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_07 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Không nhập Expiration Date | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 7533 3423 3456 CVV: 123 Expiration Date: | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Expiration Date") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "vui lòng nhập Expiration Date") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_08 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Nhập Card Number: không đủ 16 số | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 7533 CVV: 123 Expiration Date: 03/26 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Card Number không đủ số") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "Card Number không đủ số") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_09 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Nhập Card Number: nhập chữ | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn SAVE ADDRESS | CardHolder Name: Pham Card Number: 4fd4 75d3 3423 3456 CVV: 123 Expiration Date: 03/26 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Card Number chỉ có thể nhập số") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Card Number chỉ có thể nhập số") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_10 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Nhập Card Number: quá 16 số | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 75333 34323 3456 CVV: 123 Expiration Date: 03/26 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Card Number không vược quá 16 số") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Card Number không vược quá 16 số") |  | Pass | 2024-05-28
Payment_11 | Thêm tài khoản ngân hàng thất bại | Nhập Expiration Date: nhập chữ | B1: Truy cập vào trang cá nhân B2: Chọn Shipping Addresses B3: Chọn Thêm địa chỉ mong muốn B4: Chọn biểu tượng Sửa | CardHolder Name: Pham Card Number: 4534 75333 34323 3456 CVV: 123 Expiration Date: n3/27 | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Expiration Date không được nhập chữ") | Tạo địa chỉ mới thất bại (hiển thị thông báo "trường Expiration Date không được nhập chữ") |  | Pass | 2024-05-28

## Chức năng tìm kiếm sản phẩm
Module Code(Mã Module) | Tìm kiếm sản phẩm | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | N/A
8 | 0 |  |  | 8 |  | 8
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Tìm kiếm sản phẩm | [6 empty] | Pass orr Fail
Search product_01 | Tìm kiếm sản phẩm thành công | Nhập từ khoá muốn tìm kiếm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập từ khoá muốn tìm kiếm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: ghế gỗ | Sản phẩm liên quan đến ghế đã hiển thị trong kết quả | Sản phẩm liên quan đến ghế đã hiển thị trong kết quả |  | Pass | 2024-05-31
Search product_02 | Tìm kiếm sản phẩm thành công | Nhập từ khoá muốn tìm kiếm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập từ khoá muốn tìm kiếm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: bàn học | Sản phẩm liên quan đến bàn đã hiển thị trong kết quả | Sản phẩm liên quan đến bàn đã hiển thị trong kết quả |  | Pass | 2024-05-31
Search product_03 | Tìm kiếm sản phẩm thành công | Nhập theo tên sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập tên sản phẩm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: Black Simple Lamp | Sản phẩm có tên là Black Simple Lamp đã hiển thị trong kết quả | Sản phẩm có tên là Black Simple Lamp đã hiển thị trong kết quả |  | Pass | 2024-05-31
Search product_04 | Tìm kiếm sản phẩm thành công | Nhập theo tên sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập tên sản phẩm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: Minimal Stand | Sản phẩm có tên là Minimal Stand đã hiển thị trong kết quả | Sản phẩm có tên là Minimal Stand đã hiển thị trong kết quả |  | Pass | 2024-05-31
Search product_05 | Tìm kiếm sản phẩm thành công | Nhập giá sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập giá sản phẩm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: 300 $ | hiển thị các sản phẩm có giá từ 250$ > 350$ | hiển thị các sản phẩm có giá từ 250$ > 350$ |  | Pass | 2024-05-31
Search product_06 | Tìm kiếm sản phẩm thất bại | Nhập giá sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập giá sản phẩm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: 300000 $ | hiển thị thông báo giá quá lớn vui lòng nhập lại giá | hiển thị thông báo giá quá lớn vui lòng nhập lại giá |  | Pass | 2024-05-31
Search product_07 | Tìm kiếm sản phẩm thất bại | Nhập giá sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập giá sản phẩm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: 0 $ | hiển thị thông báo giá quá nhỏ vui lòng nhập lại giá | hiển thị thông báo giá quá nhỏ vui lòng nhập lại giá |  | Pass | 2024-05-31
Search product_08 | Tìm kiếm sản phẩm thất bại | Nhập từ khoá muốn tìm kiếm | Bước 1: Truy cập vào tìm kiếm sản phẩm Bước 2: Nhập từ khoá muốn tìm kiếm Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm, Hiển thị kết quả mong muốn | Từ khoá: cột điện | Sản phẩm không hiển thị trong kết quả | Sản phẩm không hiển thị trong kết quả |  | Pass | 2024-05-31

## Thêm_Sửa_Xóa sản phẩm
Module Code(Mã Module) | Thêm-sửa-xóa sản phẩm | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Phùng Quang Dũng | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | N/A
23 | 0 | 0 |  |  |  | 23
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Phùng Quang Dũng
| Check function - Thêm sản phẩm | [6 empty] | Pass or Fail
PRO_01 | Thêm sản phẩm thành công | Nhập đầy đủ và đúng các thuộc tính của sản phẩm và tên, giá và số lượng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : Điền đầy đủ và đúng thông tin sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | sản phẩm thêm được ứng dụng | sản phẩm thêm được úng dụng |  | Pass | 2024-05-31
PRO_02 | Thêm thất bại | Nhập giá không đúng định dạng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : nhập giá có thêm chữ Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 5b0.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá không đúng đinh dạng" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá không đúng đinh dạng" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_03 | Thêm thất bại | nhập giá =0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : nhập giá bằng 0 Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 0$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_04 | Thêm thất bại | nhập giá <0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : nhập giá nhỏ hơn 0 Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: -1$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_05 | Thêm thất bại | nhập giá quá lớn | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : nhập giá lớn hơn 99999.00$ Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 99999.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá quá lớn" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá quá lớn" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_06 | Thêm thất bại | không chèn ảnh | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : không chèn ảnh Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_07 | Thêm thất bại | chèn file sai định dạng .png | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : Điền đầy đủ và đúng thông tin sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.p3ng | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_08 | Thêm thất bại | Không nhập tên sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : không nhập tên sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập tên sản phẩm sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập tên sản phẩm sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_09 | Thêm thất bại | Không nhập số lượng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : không nhập số lượng Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập số lượng sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập số lượng sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_10 | Thêm thất bại | nhập số lượng bằng 0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn thêm sản phẩm Bước 3 : nhập số lượng bằng 0 Bước 4 : Nhấn nút thêm sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 0 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_11 | Thêm thất bại | nhập số lượng không đúng định dạng | -Bước 1: Truy cập vào quản lý sản phẩm -Bước 2:Nhấn chọn thêm sản phẩm -Bước 3 Nhập thông tin của sản phẩm và không nhập tên -Bước 4 Nhấn thêm sản phẩm -Bước 5 Hiển thị thông báo "Thêm thất bại" | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 2n0 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm chỉ được nhập số" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm chỉ được nhập số" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_12 | Sửa sản phẩm thành công | Nhập đầy đủ và đúng các thuộc tính của sản phẩm và tên, giá và số lượng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : Điền đầy đủ và đúng thông tin sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | Sản phẩm được thay đổi thuộc tính load lên được web và chuyền được dữ liệu thay đổi vào CSDL | Sản phẩm được thay đổi thuộc tính load lên được web và chuyền được dữ liệu thay đổi vào CSDL |  | Pass | 2024-05-31
PRO_13 | Sửa thất bại | Nhập giá không đúng định dạng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập giá có thêm chữ Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 5b0.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá không đúng đinh dạng" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá không đúng đinh dạng" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_14 | Sửa thất bại | nhập giá =0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập giá bằng 0 Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 0$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_15 | Sửa thất bại | nhập giá <0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập giá nhỏ hơn 0 Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: -1$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá phải lớn hơn không" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_16 | Sửa thất bại | nhập giá quá lớn | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập giá lớn hơn 99999.00$ Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 99999.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá quá lớn" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "nhập giá quá lớn" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_17 | Sửa thất bại | không chèn ảnh | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : không chèn ảnh Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_18 | Sửa thất bại | chèn file sai định dạng .png | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : Điền đầy đủ và đúng thông tin sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.p3ng | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải thêm ảnh sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_19 | Sửa thất bại | Không nhập tên sản phẩm | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : không nhập tên sản phẩm Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: giá: 50.00$ số lượng: 20 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập tên sản phẩm sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập tên sản phẩm sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_20 | Sửa thất bại | Không nhập số lượng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : không nhập số lượng Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập số lượng sản phẩm" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "cần phải nhập số lượng sản phẩm" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_21 | Sửa thất bại | nhập số lượng bằng 0 | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập số lượng bằng 0 Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 0 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_22 | Sửa thất bại | nhập số lượng không đúng định dạng | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn sửa sản phẩm Bước 3 : nhập số lượng có thêm chữ Bước 4 : Nhấn nút sửa sản phẩm | Tên: Coffee Table giá: 50.00$ số lượng: 2n0 Ảnh: 123.png | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm chỉ được nhập số" | thêm sản phẩm không thành công và thông báo "số lượng sản phẩm chỉ được nhập số" |  | Pass | 2024-05-31
PRO_23 | Xóa sản phẩm thành công |  | Bước 1 : Truy cập vào quản lí sản phẩm Bước 2 : Nhấn xóa sản phẩm |  | hiện lên báo có xác nhận xóa sản phẩm không: nến có"sản phẩm được xóa trên ứng ụng", nếu không"thoát khỏi bảng thông báo" | hiện lên báo có xác nhận xóa sản phẩm không: nến có"sản phẩm được xóa trên ứng ụng", nếu không"thoát khỏi bảng thông báo" |  | Pass | 2024-05-31

## lịch sử đặt hàng
Module Code(Mã Module) | lịch sử đặt hàng | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-06-05 |  |  | N/A
6 | 0 |  |  | 0 |  | 6
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Lịch sử đặt hàng | [6 empty] | Pass orr Fail
History purchase_01 | kiểm tra lịch sử đặt hàng | thêm lịch sử đặt hàng thành công | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công |  | Sản phẩm vửa đặt đã được thêm vào | Sản phẩm vửa đặt đã được thêm vào |  | Pass | 2024-06-05
History purchase_02 | kiểm tra thông tin sản phẩm đã đặt hàng | kiểm tra số lượng sản phẩm đã đặt | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My Orders |  | Số lượng sản phẩm hiện thị đúng với số lượng sản phẩm đã đặt | Số lượng sản phẩm hiện thị đúng với số lượng sản phẩm đã đặt |  | Pass | 2024-06-05
History purchase_03 | kiểm tra thông tin sản phẩm đã đặt hàng | kiểm tra tổng tiền sản phẩm đã đặt | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My Orders |  | Tổng tiền sản phẩm hiện thị đúng với Tổng tiền sản phẩm đã đặt | Tổng tiền sản phẩm hiện thị đúng với Tổng tiền sản phẩm đã đặt |  | Pass | 2024-06-05
History purchase_04 | kiểm tra thông tin sản phẩm đã đặt hàng | kiểm tra ngày đặt sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My Orders |  | Ngày đặt sản phẩm hiện thị đúng với ngày đã đặt sản phẩm | Ngày đặt sản phẩm hiện thị đúng với ngày đã đặt sản phẩm |  | Pass | 2024-06-05
History purchase_05 | kiểm tra thông tin sản phẩm đã đặt hàng | Kiểm tra mã order của sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My Orders |  | Mã order của sản phẩm được ngẫu nhiên và không chùng lạp | Mã order của sản phẩm được ngẫu nhiên và không chùng lạp |  | Pass | 2024-06-05
History purchase_06 | kiểm tra nút ấn Detail | Nhấn nút | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn đặt hàng và thanh toán Bước 3: Thanh toán thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: nhấn My Orders Bước 6: Nhấn Detail |  | Hiển thị chi tiết các sản phẩm đã đặt, số lượng, giá, tiền ship và tổng tiền hàng | Hiển thị chi tiết các sản phẩm đã đặt, số lượng, giá, tiền ship và tổng tiền hàng |  | Pass | 2024-06-05

## Đánh giá sản phẩm
Module Code(Mã Module) | Đánh giá sản phẩm | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-06-05 |  |  | N/A
7 | 0 |  |  | 0 |  | 7
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Đánh giá sản phẩm | [6 empty] | Pass orr Fail
reviews_01 | kiểm tra lịch sử đánh giá | thêm lịch sử đánh giá thành công | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Bình luận vửa xong đã được thêm vào phần bình luận của sản phẩm | Bình luận vửa xong đã được thêm vào phần bình luận của sản phẩm |  | Pass | 2024-06-05
reviews_02 | kiểm tra thông tin bình luận | kiểm tra tên sản phẩm sản phẩm đã bình luận | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Tên sản phẩm hiện thị đúng với Tên sản phẩm đã bình luận | Tên sản phẩm hiện thị đúng với Tên sản phẩm đã bình luận |  | Pass | 2024-06-05
reviews_03 | kiểm tra thông tin bình luận | kiểm tra giá sản phẩm đã bình luận | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Giá sản phẩm hiện thị đúng với giá sản phẩm đã bình luận | Giá sản phẩm hiện thị đúng với giá sản phẩm đã bình luận |  | Pass | 2024-06-05
reviews_04 | kiểm tra thông tin bình luận | kiểm tra ngày bình luận sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Ngày bình luận sản phẩm hiện thị đúng với ngày đã bình luận | Ngày bình luận sản phẩm hiện thị đúng với ngày đã bình luận |  | Pass | 2024-06-05
reviews_05 | kiểm tra thông tin bình luận | Kiểm tra ảnh của sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Ảnh của sản phẩm hiển thị đúng với ảnh của sản phẩm đã bình luận | Ảnh của sản phẩm hiển thị đúng với ảnh của sản phẩm đã bình luận |  | Pass | 2024-06-05
reviews_06 | kiểm tra thông tin bình luận | Kiểm tra bình luận của mình với sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | bình luận của mình đúng với bình luận đã bình luận | bình luận của mình đúng với bình luận đã bình luận |  | Pass | 2024-06-05
reviews_07 | kiểm tra thông tin bình luận | Kiểm tra số sao đã đánh giá | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn Bình luận Bước 3: Bình luận thành công Bước 4: Vào trang cá nhân Bước 5: Nhấn My reviews |  | Số sao hiển thị đúng với số sao đã đánh giá | Số sao hiển thị đúng với số sao đã đánh giá |  | Pass | 2024-06-05

## Sản phẩm yêu thích
Module Code(Mã Module) | Sản phẩm yêu thích | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Phùng Quang Dũng | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-06-05 |  |  | N/A
7 | 0 |  |  | 0 |  | 7
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Phùng Quang Dũng
| Sản phẩm yêu thích | [6 empty] | Pass orr Fail
Favorites_01 | kiểm tra lịch sử yêu thích | thêm lịch sử yêu thích thành công | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites |  | Sản phẩm vừa yêu thích suất hiện trong mục yêu thích | Sản phẩm vừa yêu thích suất hiện trong mục yêu thích |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_02 | kiểm tra thông tin sản phẩm được yêu thích | kiểm tra tên sản phẩm sản phẩm đã yêu thích | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites |  | Tên sản phẩm hiện thị đúng với Tên sản phẩm đã yêu thích | Tên sản phẩm hiện thị đúng với Tên sản phẩm đã yêu thích |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_03 | kiểm tra thông tin sản phẩm được yêu thích | kiểm tra giá sản phẩm đã yêu thích | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites |  | Giá sản phẩm hiện thị đúng với giá sản phẩm đã yêu thích | Giá sản phẩm hiện thị đúng với giá sản phẩm đã yêu thích |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_04 | kiểm tra thông tin sản phẩm được yêu thích | Kiểm tra ảnh của sản phẩm đã được yêu thích | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites |  | Ảnh của sản phẩm hiển thị đúng với ảnh của sản phẩm đã yêu thích | Ảnh của sản phẩm hiển thị đúng với ảnh của sản phẩm đã yêu thích |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_05 | kiểm tra nút X | Khi nhấn nút X của sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites Bước 5: Nhấn X |  | Khi nhấn nút X của sản phẩm thì sản phẩm sẽ được xóa khỏi mục yêu thích | Khi nhấn nút X của sản phẩm thì sản phẩm sẽ được xóa khỏi mục yêu thích |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_06 | Kiểm tra nút thêm vào giỏ hàng | Khi nhấn nút thêm vào giỏ hàng của sản phẩm | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites Bước 5: Nhấn thêm vào giỏ hàng |  | Khi nhấn nút thêm vào giỏ hàng của sản phẩm thì sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng | Khi nhấn nút thêm vào giỏ hàng của sản phẩm thì sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng |  | Pass | 2024-06-05
Favorites_07 | Kiểm tra nút giỏ hàng | Khi nhấn nút giỏ hàng | Bước 1: Truy cập vào chi tiết sản phẩm Bước 2: Nhấn yêu thích Bước 3: Về trang chủ Bước 4: Vào Favorites Bước 5: Nhấn giỏ hàng |  | Khi nhấn nút giỏ hàng thì sẽ chuyển sang màn hình giỏ hàng | Khi nhấn nút giỏ hàng thì sẽ chuyển sang màn hình giỏ hàng |  | Pass | 2024-06-05

## Thống kê
Module Code(Mã Module) | Thống kê | [11 empty] | Pass
Test requirement(Yêu cầu test) | [12 empty] | Fail
Tester(Người thực hiện kiểm thử) | Vi Văn Hậu | [11 empty] | Untested
Pass | Fail | Untested(Chưa được Test) |  | N/A(Không xác định) |  | Number of Test cases (Số lượng TestCase) |  |  |  | 2024-06-09 |  |  | N/A
6 | 0 |  |  | 0 |  | 6
ID (Mã chức năng) | Test Title | Test Case Description(Mô tả trường hợp) | Test Case Procedure(Thủ tục thực hiện hay có thể dùng là Test Case Steps - Các bước thực hiện) | Test Data (Dữ Liệu Truyền Vào Test) | Expected Output(Kết quả mong muốn) | Actual Result(Kết quả thực tế) | Inter-test case Dependence (Những Test case liên quan để có thể thực hiện được test case này) | Result | Test date (Ngày thực hiện) | Note (Ghi Chú) | Người thực hiện | Vi Văn Hậu
| Thống kê | [6 empty] | Pass orr Fail
Thống kê_01 | kiểm tra chức năng thống kê | thống kê thành công | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu 01/06/2024 Chọn ngày kết thúc 07/06/2024 | Hiện ra doanh thu từ ngày 01/06/2024 đến ngày 07/06/2024 | Hiện ra doanh thu từ ngày 01/06/2024 đến ngày 07/06/2025 |  | Pass | 2024-06-09
Thống kê_02 | kiểm tra chức năng thống kê thất bại | thống kê thất bại | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu 08/06/2024 Chọn ngày kết thúc 07/06/2024 | chọn ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày hiện tại | chọn ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày hiện tại |  | Pass | 2024-06-09
Thống kê_03 | kiểm tra chức năng thống kê | kiểm tra chức năng thống kê trên từng sản phẩm | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu 01/06/2024 Chọn ngày kết thúc 07/06/2024 | Hiện ra doanh thu của sản phẩm từ ngày 01/06/2024 đến ngày 07/06/2024 | Hiện ra doanh thu của sản phẩm từ ngày 01/06/2024 đến ngày 07/06/2025 |  | Pass | 2024-06-09
Thống kê_04 | kiểm tra chức năng thống kê thất bại | kiểm tra chức năng thống kê trên từng sản phẩm | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu 08/06/2023 Chọn ngày kết thúc 07/06/2024 | chọn ngày bắt đầu không được lâu hơn ngày thêm sản phẩm | Ảnh của sản phẩm hiển thị đúng với ảnh của sản phẩm đã yêu thích |  | Pass | 2024-06-09
Thống kê_05 | kiểm tra chức năng thống kê thất bại | thống kê thất bại | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu Chọn ngày kết thúc 07/06/2024 | Thống kê thất bại : hiển thị thông báo" không được bỏ trống ngày bắt đầu | Thống kê thất bại : hiển thị thông báo" không được bỏ trống ngày bắt đầu |  | Pass | 2024-06-09
Thống kê_06 | kiểm tra chức năng thống kê thất bại | thống kê thất bại | Bước 1: Đanh nhập bằng tài khoản admin Bước 2: Nhấn cá nhân Bước 3: chọn chức năng thống kê | Chọn ngày bắt đầu 08/06/2023 Chọn ngày kết thúc | Thống kê thất bại : hiển thị thông báo" không được bỏ trống ngày kết thúc | Thống kê thất bại : hiển thị thông báo" không được bỏ trống ngày kết thúc |  | Pass | 2024-06-09

## TEST REPORT
TEST REPORT
Project Name | Ứng dụng bán nột thất |  | Creator |  |  | Vi Văn Hậu, Phùng Quang Dũng
Project Code | Mã dự án PMA101 |  | Reviewer/Approver
Document Code | Agile_Ứng dụng bán nột thất |  | Issue Date |  |  | 2024-06-09
Notes
No | Module code | Pass | Fail | Untested | N/A | Number of test cases
1 | Đăng nhập và đăng ký | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
2 | list sản phẩm và chi tiết sản phẩm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
3 | Giỏ hàng | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
4 | Đặt hàng | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
5 | Địa chỉ nhận hàng | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
6 | Thanh Toán' | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
7 | Tìm kiếm sản phẩm | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
8 | Thêm-sửa-xóa sản phẩm | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
9 | lịch sử đặt hàng | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
10 | Đánh giá sản phẩm | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
11 | Sản phẩm yêu thích | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
12 | Thống kê | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| Sub total | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
| Test coverage |  | 100 | %
| Test successful coverage |  | 100 | %